

**Republika e Kosovës**

Republika Kosovo / Republic of Kosovo

***Komuna e Rahovecit***

*Opština Orahovac/Municipality Rahovec*

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**



|  |
| --- |
| Komuna – Rahovec Plani i organizimit të dëgjimeve buxhetore për vitin 2024 |
| Para- përgatitore | **Aktiviteti**  | **Masat që duhet ndërmarrë** | **Stafi përgjegjës** | **Stafi përkrahës/suportues**  | **Korniza kohore / Vendi she Koha**  |  **Veprim i ndërmarr: PO / JO** |
| Vendimi për Grupin punues për përgatitjen e Projekt Buxhetit të komunës për vitin 2025 | Kryetari merr vendim për themelimin e grupit punues për hartimin e Projekt Buxhetit te komunës për vitin 2024 | Kryetari i komunës Drejtorët e drejtorive komunale – delegojnë përfaqësuesit në grupin punues  | Zyra për Informim Zyra LigjoreZyra e IT-sëZyrtarët e drejtorive komunaleAnëtarët e KPF-së Anëtarët e Komitetit për Komunitete Grupi i Grave Asamnbeiste | Maj |  |
| Aktivitetet e përgjithshme  |  |  |  |  |  |  |
| Hartimi i Planit të Brendshëm | Finalizim i Planit të brendshëm i organizimit të dëgjimeve buxhetore  | Blerta Gashi (ZIP) në koordinim me Afrim Limanin (Drejtori për buxhet dhe financa). | Përfaqësuesit e drejtorive komunale ( anëtarë të Grupit punues); Anëtarë të KPF-së dhe Komitetit për Komunitete. | 21-27 Maj 2024Rahovec |  |
| Mbajtja e dëgjimeve buxhetore  | Përgatitja e njoftimit | Blerta Gashi (ZIP) në koordinim me Afrim Limanin (Drejtori për buxhet dhe financa). |  | 08 maj 2024 |  |
|  | Publikimi i njoftimit | Blerta Gashi (ZIP) në koordinim me IT |  | 08 maj 2024 |  |
|  | Format dhe teknikat e informimit të qytetarëve për mbajtjen e dëgjimeve buxhetore;  | Blerta Gashi (ZIP) në koordinim me Grupin Punues si dhe Drejtorinë për Buxhet dhe Financa |  |  |  |
|  |  | Publikimi i draft Projekt buxhetit të komunës në ueb faqen e komunës dhe në linkun e konsultimeve publike. | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) në koordinim me Zyrën për Informim dhe IT |  | Ditën e njoftimit për mbajtjen e dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Njoftimi në mediat lokale | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) në koordinim me Zyrën për Informim |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor  |  |
|  | Njoftimi në lokalitet, në vendet më të frekuentuara të lokalitetit; Njoftimi në rrjetet sociale;Forma dhe mënyra tjera të njoftimit (nëse aplikohen). | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) në koordinim me Zyrën për Informim |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
|  | Emailat e zyrtarëve për pranimin kërkesave, komenteve dhe sugjerimeve për Projekt buxhetin e komunës për vitin 2023ekrem.bytyqi@rks-gov.net Blerta Gashi blerta.gashi@rks-gov.net  | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) në koordinim me Zyrën për Informim |  | Ditën e njoftimit për mbajtjen e dëgjimit buxhetor  |  |
|  | Publikimi i draft Projekt buxhetit të komunës në ueb faqen e komunës dhe në linkun e konsultimeve publike. | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) në koordinim me Zyrën për Informim dhe IT |  | Ditën e njoftimit për mbajtjen e dëgjimit buxhetor |  |
|  | Caktimi i procesmbajtësitEkrem BytyqiQendresa KryeziuAlbion Krasniqi | Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim  |  | Para mbajtës së dëgjimit buxhetor |  |
|  | Mbajtja e procesverbalit  | Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim |  | Gjatë procesit të dëgjimit buxhetor  |  |
|  | Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetor  | Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa  |  | 15-30 ditë pas mbajtjes së dëgjimit buxhetor  |  |
|  |  | Dërgimi i raportit nga dëgjimi buxhetor në Kuvendin e Komunës | Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa |  | Shtator - 7 ditë para mbajtjes së seancës të kuvendit të komunës  |  |
|  |  | Publikimi i Raportit nga dëgjimi buxhetor  | Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim  |  | 5 ditë pas finalizimit të Raportit të dëgjimit buxhetor  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dëgjimi 1 | **Dëgjimi Publik në Sallën e Kuvendit*****Me rininë, gratë, pensionistët dhe komunitetet pakicë*** | Njoftimi 8-14 ditë përpara organizimit të dëgjimit buxhetor në ueb faqen e komunës; | Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim me Zyrën për InformimDrejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim dhe Turizëm | Përfaqësuesit e drejtorive komunale (anëtarë të Grupit punues); Anëtarë të Kuvendit Komunal, KPF-së dhe Komitetit për Komunitete | 21 maj 2024Ora 10:30 |  |
| Njoftimi në mediat lokale | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) dhe Zyrën për Informim |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor  |  |
| Njoftimi në lokalitet, në vendet më të frekuentura të lokalitetit; Njoftimi në rrjetet sociale; Afishimi i njoftimit | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) dhe Zyrën për Informim | Drejtoria për Administratë të Përgjithshme | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
| Dëgjimi 2 | **Dëgjimi Publik në Sallën e Kuvendit*****Me organizatat joqeveritare, bizneset, fermerë dhe grupet e interesit që veprojnë në komunën e Rahovecit***  | Njoftimi 8-14 ditë përpara organizimit të dëgjimit buxhetor në ueb faqen e komunës; | Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim me Zyrën për InformimDrejtoria për Ekonomi, Zhvillim dhe Turizëm | faqësuesit e drejtorive komunale (anëtarë të Grupit punues); Anëtarë të Kuvendit Komunal, KPF-së dhe Komitetit për Komunitete | 22 maj 2024Ora 10:30 |  |
| Njoftimi në lokalitet, në vendet më të frekuentura të lokalitetit; Njoftimi në rrjetet sociale; Afishimi i njoftimit | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) dhe Zyrën për Informim | Drejtoria për Administratë të Përgjithshme | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
| Njoftimi në mediat lokale | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) dhe Zyrën për Informim |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor  |  |
| Dëgjimi 3 | **Dëgjimi Publik në Sallën e Kuvendit*****Me drejtorë të shkollave, koordinatorë të cilësisë, psikologët dhe pedagogët*** | Njoftimi 8-14 ditë përpara organizimit të dëgjimit buxhetor në ueb faqen e komunës; | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) dhe Zyrën për InformimGrupi i Grave Asamnbeiste | Zyra për Informim Zyrtarët e drejtorive komunaleAnëtarët e KPF-së Anëtaret e Kuvendit; Grupi i Grave Asambleiste | 23 maj 2024Ora 10:30 |  |
| Njoftimi në mediat lokale | KPF në koordinim me Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) dhe Zyrën për Informim |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor  |  |
| Njoftimi në lokalitet, në vendet më të frekuentura të lokalitetit; Njoftimi në rrjetet sociale; Afishimi i njoftimit  | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) dhe Zyrën për Informim | Drejtoria për Administratë të Përgjithshme | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
| Dëgjimi 4 | ***Dëgjim Publik në QKMF “Fahredin Hoti”******Me punëtorët shëndetësorë*** | Njoftimi 8-14 ditë përpara organizimit të dëgjimit buxhetor në ueb faqen e komunës; | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) dhe Zyrën për InformimGrupi i Grave Asamnbeiste | faqësuesit e drejtorive komunale (anëtarë të Grupit punues); Anëtarë të Kuvendit Komunal, KPF-së dhe Komitetit për Komunitete | 24 maj 2024Ora 13:45 |  |
| Dëgjimi 5 | ***Dëgjim Publik* në Sallën e Kuvendit*****Me kryetarë të fshatrave dhe lagjeve urbane*** | Njoftimi në mediat lokale | KPF në koordinim me Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) dhe Zyrën për Informim |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor  |  |
| Njoftimi 8-14 ditë përpara organizimit të dëgjimit buxhetor në ueb faqen e komunës; | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) dhe Zyrën për InformimGrupi i Grave Asamnbeiste | Përfaqësuesit e drejtorive komunale (anëtarë të Grupit punues); Anëtarë të Kuvendit Komunal, KPF-së dhe Komitetit për Komunitete | 27 maj 2024Ora 10:30 |  |
| Njoftimi në lokalitet, në vendet më të frekuentura të lokalitetit; Njoftimi në rrjetet sociale; Afishimi i njoftimit  | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) dhe Zyrën për Informim | Drejtoria për Administratë të Përgjithshme | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |