

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opština - Orahovac  Plan organizacije budžetskih rasprava za 2025. godinu | | | | | | |
| Pred-pripremni | **Aktivnosti** | **Mere koje treba preduzeti** | **Odgovorno osoblje** | **Pomoćno osoblje** | **Vremenski okvir / Mesto i vreme** | **Preduzete mere: DA / NE** |
| Odluka o Radnoj grupi za pripremu Nacrta opštinskog budžeta za 2025. godinu | Predsednik donosi odluku o formiranju radne grupe za izradu opštinskog budžeta za 2024. godinu | Predsednika Opštine,  Direktori opštinskih odeljenja – imenuju predstavnika u radnu grupu | Kancelarija za Informisanje  Kancelarija za Pravna Pitanja  Kancelarija IT  Službenici opštinskih odeljenja  Članovi KPF-a, Članovi komiteta za zajednice, Grupa žena odbornice Skupštine | Mars |  |
| Opšte aktivnosti |  |  |  |  |  |  |
| Izrada Internog Plana | Okončanje internog plana za organizaciju budžetskih rasprava | Blerta Gaši (SIP) u koordinaciji sa Afrimom Limanijem (odeljenje za budžet i finansije). | Predstavnici opštinskih odeljenja ( članovi radne grupu);  Članovi KPF i Komiteta za Zajednice | 21-23 Maj 2025  Orahovac |  |
| Održavanje Budžetskih Rasprava | Priprema obaveštenja | Blerta Gaši (SIP) u koordinaciji sa Afrimom Limanijem (Direkcija za budžet i finansije). |  | 07 Maj 2025 |  |
|  | Objava obaveštenja | Blerta Gaši u koordinaciji sa IT |  | 07 Maj 2025 |  |
|  | Načini i tehnike informisanja građana o održavanju budžetskih rasprava; | Blerta Gaši (SIP) u koordinaciji sa Afrimom Limanijem (odeljenje za budžet i finansije). |  |  |  |
|  |  | Objavljivanje nacrta opštinskog budžeta na opštinskoj internet stranici i na linku za javne konsultacije. | Radna grupa (odeljenje za budžet i finansije) u koordinaciji sa Kancelarijom za informisanje i IT |  | Dan obaveštenja za održavanje rasprave o budžetu |  |
|  |  | Obaveštenje u lokalnim medijima | Radna grupa (odeljenje za budžet i finansije) u koordinaciji sa Kancelarijom za informisanje |  | 8-14 dana pre održavanja budžetske rasprave |  |
|  | Obaveštenje u lokalnim medijima, na najfrekventim mestima lokaliteta;  Obaveštenje u socijalnim mrežama;  Drugi oblici i načini obaveštavanja (ako je primenljivo). | Radna grupa (odeljenje za budžet i finansije) u koordinaciji sa Kancelarijom za informisanje i IT |  | 8-14 dana pre održavanja budžetske rasprave |  |
|  | Imejl adrese službenika za prijem zahteva, komentara i sugestija za Nacrt opštinskog budžeta za 2026. godinu  [ekrem.bytyqi@rks-gov.net](mailto:ekrem.bytyqi@rks-gov.net)  [Blerta Gaši](mailto:blerta.gashi@rks-gov.net) | Radna grupa (odeljenje za budžet i finansije) u koordinaciji sa Kancelarijom za informisanje i IT |  | Dan obaveštenja za održavanje rasprave o budžetu |  |
|  | Objavljivanje nacrta opštinskog budžeta na opštinskoj internet stranici i na linku za javne konsultacije. | Radna grupa (odeljenje za budžet i finansije) u koordinaciji sa Kancelarijom za informisanje i IT |  | Dan obaveštenja za održavanje rasprave o budžetu |  |
|  | Određivanje zapisničara  Ekrem Bitići  Ćendresa Krieziu  Albion Krasnići | Radna grupa (odeljenje za budžet i finansije) u koordinaciji sa Kancelarijom za informisanje i IT |  | Pre održavanja budžetske rasprave |  |
|  | Vođenje zapisnika | Radna grupa (odeljenje za budžet i finansije) u koordinaciji sa Kancelarijom za informisanje i IT |  | Tokom procesa budžetske rasprave |  |
|  | Izrada izveštaja budžetske rasprave | Radna grupa / Odeljenje za Budžet i Finansije |  | 15-30 dana nakon održavanja budžetskih rasprave |  |
|  |  | Dostava izveštaja budžetske rasprave u Skupštinu Opštine | Radna grupa / Odeljenje za Budžet i Finansije |  | Septembar - 7 dana pre održavanja sednice skupštine opštine |  |
|  |  | Objava izveštaja budžetske rasprave | Radna grupa (odeljenje za budžet i finansije) u koordinaciji sa Kancelarijom za informisanje i IT |  | 5 dana nakon okončanja izveštaja budžetske rasprave |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Rasprava 1 | **Javna Rasprava u Sali Skupštine**  ***Sa omladinom, ženama, penzionerima i manjinskim zajednicama*** | Obaveštenje 8-14 dana pre organizovanja budžetske rasprave na internet stranici opštine; | Radna grupa (odeljenje za budžet i finansije) u koordinaciji sa Kancelarijom za informisanje i IT  Odeljenje za zdravstvo i socijalnu zaštitu, odeljenje za kulturu, omladinu i sport, odeljenje za privredu, razvoj i turizam | Predstavnici opštinskih odeljenja ( članovi radne grupu);  Članovi Skupština Opštine, KPF i Komiteta za Zajednice | 21 Maj 2025  10:30 časova |  |
| Obaveštenje u lokalnim medijima | Radna grupa (odeljenje za budžet i finansije) u koordinaciji sa Kancelarijom za informisanje |  | 8-14 dana pre održavanja budžetske rasprave |  |
| Obaveštenje u lokalitetu, na najfrekventnijim mestima lokaliteta; Objava na društvenim mrežama; Prikaz obaveštenja | Radna grupa (odeljenje za budžet i finansije) u koordinaciji sa Kancelarijom za informisanje | Odeljenje za Javnu Upravu | 8-14 dana pre održavanja budžetske rasprave |  |
| Rasprava 2 | **Javna Rasprava u Sali Skupštine**  ***Sa nevladinim organizacijama, preduzećima, poljoprivrednicima i interesnim grupama koje deluju u opštini Orahovac*** | Obaveštenje 8-14 dana pre organizovanja budžetske rasprave na internet stranici opštine; | Radna grupa (odeljenje za budžet i finansije) u koordinaciji sa Kancelarijom za informisanje i IT  Odeljenju za Ekonomiju Razvoj i Turizam | Predstavnici opštinskih odeljenja ( članovi radne grupu);  Članovi Skupština Opštine, KPF i Komiteta za Zajednice | 21 Maj 2025  13:30 časova |  |
| Obaveštenje u lokalitetu, na najfrekventnijim mestima lokaliteta; Objava na društvenim mrežama; Prikaz obaveštenja | Radna grupa (odeljenje za budžet i finansije) u koordinaciji sa Kancelarijom za informisanje | Odeljenje za Javnu Upravu | 8-14 dana pre održavanja budžetske rasprave |  |
| Obaveštenje u lokalnim medijima | Radna grupa (odeljenje za budžet i finansije) u koordinaciji sa Kancelarijom za informisanje |  | 8-14 dana pre održavanja budžetske rasprave |  |
| Rasprava 3 | **Javna Rasprava u Sali Skupštine**  ***Sa direktorima škola, koordinatorima kvaliteta, psiholozima i nastavnicima*** | Obaveštenje 8-14 dana pre organizovanja budžetske rasprave na internet stranici opštine; | Radna grupa (odeljenje za budžet i finansije) u koordinaciji sa Kancelarijom za informisanje  Grupa žena odbornice | Kancelarija za Informisanje  Službenici opštinskih odeljenja  Članovi KPF, Članovi Skupštine, Grupa žena odbornice Skupštine | 22 Maj 2025  10:30 časova |  |
| Obaveštenje u lokalnim medijima | KPF u koordinaciji sa Radnom Grupom (odeljenje za budžet i finansije) i Kancelarijom za informisanje |  | 8-14 dana pre održavanja budžetske rasprave |  |
| Obaveštenje u lokalitetu, na najfrekventnijim mestima lokaliteta; Objava na društvenim mrežama; Prikaz obaveštenja | Radna grupa (odeljenje za budžet i finansije) u koordinaciji sa Kancelarijom za informisanje | Odeljenje za Javnu Upravu | 8-14 dana pre održavanja budžetske rasprave |  |
| Rasprava 4 | ***Javna rasprava u GCPM "Fahredin Hoti"***  ***Sa zdravstvenim radnicima*** | Obaveštenje 8-14 dana pre organizovanja budžetske rasprave na internet stranici opštine; | Radna grupa (odeljenje za budžet i finansije) u koordinaciji sa Kancelarijom za informisanje  Grupa žena odbornice | Predstavnici opštinskih odeljenja ( članovi radne grupu);  Članovi Skupština Opštine, KPF i Komiteta za Zajednice | 22 Maj 2025  13:45 časova |  |
|  |  | Obaveštenje u lokalnim medijima | Radna grupa (odeljenje za budžet i finansije) u koordinaciji sa Kancelarijom za informisanje |  | 8-14 dana pre održavanja budžetske rasprave |  |
| Rasprava 5 | **Javna Rasprava u Sali Skupštine**  ***Sa predsednicima sela i urbanih naselja*** | Obaveštenje 8-14 dana pre organizovanja budžetske rasprave na internet stranici opštine; | Radna grupa (odeljenje za budžet i finansije) u koordinaciji sa Kancelarijom za informisanje  Grupa žena odbornice | Predstavnici opštinskih odeljenja ( članovi radne grupu);  Članovi Skupština Opštine, KPF i Komiteta za Zajednice | 23 Maj 2025  10:30 časova |  |
| Obaveštenje u lokalitetu, na najfrekventnijim mestima lokaliteta; Objava na društvenim mrežama; Prikaz obaveštenja | Radna grupa (odeljenje za budžet i finansije) u koordinaciji sa Kancelarijom za informisanje | Odeljenje za Javnu Upravu | 8-14 dana pre održavanja budžetske rasprave |  |