| Komuna – Rahovec Plani i organizimit të dëgjimeve buxhetore për vitin 2025 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Para- përgatitore | Aktiviteti | Masat që duhet ndërmarrë | Stafi përgjegjës | Stafi përkrahës/suportues | Korniza kohore / Vendi she Koha | Veprim i ndërmarr: PO / JO |
|  | Vendimi për Grupin punues për përgatitjen e Projekt Buxhetit të komunës për vitin 2025 | Kryetari merr vendim për themelimin e grupit punues për hartimin e Projekt Buxhetit te komunës për vitin 2024 | Kryetari i komunës Drejtorët e drejtorive komunale – delegojnë përfaqësuesit në grupin punues | Zyra për Informim Zyra Ligjore Zyra e IT-së Zyrtarët e drejtorive komunale Anëtarët e KPF-së Anëtarët e Komitetit për Komunitete Grupi i Grave asambleiste | Mars |  |
| Aktivitetet e përgjithshme |  |  |  |  |  |  |
|  | Hartimi i Planit të Brendshëm | Finalizim i Planit të brendshëm i organizimit të dëgjimeve buxhetore | Blerta Gashi (ZIP) në koordinim me Afrim Limanin (Drejtori për buxhet dhe financa). | Përfaqësuesit e drejtorive komunale ( anëtarë të Grupit punues); Anëtarë të KPF-së dhe Komitetit për Komunitete. | 21-23 Maj 2025 Rahovec |  |
|  | Mbajtja e dëgjimeve buxhetore | Përgatitja e njoftimit | Blerta Gashi (ZIP) në koordinim me Afrim Limanin (Drejtori për buxhet dhe financa). |  | 07 maj 2025 |  |
|  |  | Publikimi i njoftimit | Blerta Gashi (ZIP) në koordinim me IT |  | 07 maj 2025 |  |
|  |  | Format dhe teknikat e informimit të qytetarëve për mbajtjen e dëgjimeve buxhetore; | Blerta Gashi (ZIP) në koordinim me Grupin Punues si dhe Drejtorinë për Buxhet dhe Financa |  |  |  |
|  |  | Publikimi i draft Projekt buxhetit të komunës në ueb faqen e komunës dhe në linkun e konsultimeve publike. | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) në koordinim me Zyrën për Informim dhe IT |  | Ditën e njoftimit për mbajtjen e dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Njoftimi në mediat lokale | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) në koordinim me Zyrën për Informim |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Njoftimi në lokalitet, në vendet më të frekuentuara të lokalitetit; Njoftimi në rrjetet sociale; Forma dhe mënyra tjera të njoftimit (nëse aplikohen). | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) në koordinim me Zyrën për Informim |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Emailat e zyrtarëve për pranimin kërkesave, komenteve dhe sugjerimeve për Projekt buxhetin e komunës për vitin 2023 ekrem.bytyqi@rks-gov.net Blerta Gashi blerta.gashi@rks-gov.net | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) në koordinim me Zyrën për Informim |  | Ditën e njoftimit për mbajtjen e dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Publikimi i draft Projekt buxhetit të komunës në ueb faqen e komunës dhe në linkun e konsultimeve publike. | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) në koordinim me Zyrën për Informim dhe IT |  | Ditën e njoftimit për mbajtjen e dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Caktimi i procesmbajtësit Ekrem Bytyqi Qendresa Kryeziu Albion Krasniqi | Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim |  | Para mbajtës së dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Mbajtja e procesverbalit | Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim |  | Gjatë procesit të dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Hartimi i raportit nga dëgjimi buxhetor | Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa |  | 15-30 ditë pas mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Dërgimi i raportit nga dëgjimi buxhetor në Kuvendin e Komunës | Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa |  | 7 ditë para mbajtjes së seancës të kuvendit të komunës |  |
|  |  | Publikimi i Raportit nga dëgjimi buxhetor | Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim |  | 5 ditë pas finalizimit të Raportit të dëgjimit buxhetor |  |
| Dëgjimi 1 | Dëgjimi Publik në Sallën e Kuvendit Me rininë, gratë, pensionistët dhe komunitetet pakicë | Njoftimi 8-14 ditë përpara organizimit të dëgjimit buxhetor në ueb faqen e komunës; | Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim dhe Turizëm | Përfaqësuesit e drejtorive komunale (anëtarë të Grupit punues); Anëtarë të Kuvendit Komunal, KPF-së dhe Komitetit për Komunitete | 21 maj 2025 Ora 10:30 |  |
|  |  | Njoftimi në mediat lokale | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) dhe Zyrën për Informim |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Njoftimi në lokalitet, në vendet më të frekuentuara të lokalitetit; Njoftimi në rrjetet sociale; Afishimi i njoftimit | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) dhe Zyrën për Informim | Drejtoria për Administratë të Përgjithshme | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
| Dëgjimi 2 | Dëgjimi Publik në Sallën e Kuvendit Me organizatat joqeveritare, bizneset, fermerë dhe grupet e interesit që veprojnë në komunën e Rahovecit | Njoftimi 8-14 ditë përpara organizimit të dëgjimit buxhetor në ueb faqen e komunës; | Grupi punues / Drejtoria për Buxhet dhe Financa në koordinim me Zyrën për Informim Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim dhe Turizëm | faqësuesit e drejtorive komunale (anëtarë të Grupit punues); Anëtarë të Kuvendit Komunal, KPF-së dhe Komitetit për Komunitete | 21 maj 2025 Ora 13:30 |  |
|  |  | Njoftimi në lokalitet, në vendet më të frekuentuara të lokalitetit; Njoftimi në rrjetet sociale; Afishimi i njoftimit | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) dhe Zyrën për Informim | Drejtoria për Administratë të Përgjithshme | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Njoftimi në mediat lokale | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) dhe Zyrën për Informim |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
| Dëgjimi 3 | Dëgjimi Publik në Sallën e Kuvendit Me drejtorë të shkollave, koordinatorë të cilësisë, psikologët dhe pedagogët | Njoftimi 8-14 ditë përpara organizimit të dëgjimit buxhetor në ueb faqen e komunës; | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) dhe Zyrën për Informim Grupi i Grave Asambleiste | Zyra për Informim Zyrtarët e drejtorive komunale Anëtarët e KPF-së Anëtaret e Kuvendit; Grupi i Grave Asambleiste | 22 maj 2025 Ora 10:30 |  |
|  |  | Njoftimi në mediat lokale | KPF në koordinim me Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) dhe Zyrën për Informim |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
|  |  | Njoftimi në lokalitet, në vendet më të frekuentuara të lokalitetit; Njoftimi në rrjetet sociale; Afishimi i njoftimit | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) dhe Zyrën për Informim | Drejtoria për Administratë të Përgjithshme | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
| Dëgjimi 4 | Dëgjim Publik në QKMF “Fahredin Hoti” Me punëtorët shëndetësorë | Njoftimi 8-14 ditë përpara organizimit të dëgjimit buxhetor në ueb faqen e komunës; | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) dhe Zyrën për Informim Grupi i Grave Asambleiste | faqësuesit e drejtorive komunale (anëtarë të Grupit punues); Anëtarë të Kuvendit Komunal, KPF-së dhe Komitetit për Komunitete | 22 maj 2025 Ora 13:45 |  |
|  |  | Njoftimi në mediat lokale | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) dhe Zyrën për Informim |  | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |
| Dëgjimi 5 | Dëgjim Publik në Sallën e Kuvendit Me kryetarë të fshatrave dhe lagjeve urbane | Njoftimi 8-14 ditë përpara organizimit të dëgjimit buxhetor në ueb faqen e komunës; | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) dhe Zyrën për Informim Grupi i Grave Asambleiste | Përfaqësuesit e drejtorive komunale (anëtarë të Grupit punues); Anëtarë të Kuvendit Komunal, KPF-së dhe Komitetit për Komunitete | 23 maj 2025 Ora 10:30 |  |
|  |  | Njoftimi në lokalitet, në vendet më të frekuentuara të lokalitetit; Njoftimi në rrjetet sociale; Afishimi i njoftimit | Grupi punues (Drejtoria për Buxhet dhe Financa) dhe Zyrën për Informim | Drejtoria për Administratë të Përgjithshme | 8-14 ditë para mbajtjes së dëgjimit buxhetor |  |