Njësia e Auditimit të Brendshëm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Plani dhe Objektivat e punës për vitin  2026

- Të dhëna të përgjithshme

| Institucioni | Komuna e Rahovecit |
| --- | --- |
| Njësia organizative | Njësia e Auditimit të Brendshëm |
| Emri dhe mbiemri i punëtorit | Ruzhdi Kabashi |
| Pozita e punës | Udhëheqës i NjAB-së |
| Mbikëqyrësi i drejtpërdrejt | Smajl Latifi |
| Pozita e punës së mbikëqyrësit | Kryetar i Komunës |

- Objektivat/detyrat e punës të NJAB-së

| Nr | Objektivi/detyra e punës | Aktiviteti | Periudha e planifikuar e aktivitetit viti 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detyra audituese: Rishikimi periodikë dhe vjetore i zbatimit të rekomandimeve të dhëna në raportet e Auditorit të Brendshëm. | 1.1 Përgatitja e auditimit dhe caktimi i fushëveprimit; 1.2 Rishikimi dhe vlerësimi i proceseve (Puna në terren); 1.3 Raportimi tek Kryetari i Komunës dhe njësitë e audituara. | Janar, Dhjetor 2026 |
| 2 | Detyra audituese (auditimet) Për vitin 2026, kemi paraparë Pesë (5) detyra audituese (auditime) me qëllim të përcaktimit nëse veprimet dhe rezultatet e proceseve të audituara, janë në pajtim me ligjet, udhëzimet dhe rregulloret përkatëse. | 2.1 Planifikimi dhe përgatitja e secilit auditim sipas metodologise së auditimit të përcaktuar nga Ministria e Financave; 2.2 Auditimi dhe vlerësimi i proceseve (Puna në terren) për secilën detyrë audituese; 2.3 Monitorimi i punës së stafit të njësisë për detyrat audituese të caktuara- vlene nese ka staf në njesi; 2.4 Përgatitja e raporteve për detyrat audituese dhe raportimi tek Kryetari i Komunës dhe njësitë e audituara. | Detyra audituese nr. 1 Shkurt - Mars Detyra audituese nr. 2 Prill - Maj Detyra audituese nr. 3 Qershor - Korrik Detyra audituese nr. 4 Shtator - Tetor Detyra audituese nr. 5 Nëntor - Dhjetor |
| 3 | Raportimi periodikë dhe vjetor për: Kryetarin e Komunës, Komitetin e Auditimit dhe Njesinë Qendrore Harmonizuese në Ministrinë e Financave. | 3.1 Përgatitja dhe dorëzimi i raportit përmbledhes për periudhen Janar-Qershor (raporti gjashtë mujor i I-rë). 3.2 Përgatitja dhe dorëzimi i raportit përmbledhes për periudhen Korrik-Dhjetor (gjashtë mujori i II-të). 3.3 Përgatitja dhe dorëzimi i raportit përmbledhës vjetor (Janar-Dhjetor). | Koha e raportimit: 1-15 Korrik; 2026 1-15 Janar; 2027 30 Janar; 2027 |
| 4 | Përgatitja e planit strategjik të NjAB-së për vitin 2026-2028 dhe planit vjetor të punës për vitin 2026. | 4.1 Përgatitja e planit nga ekipi i NjAB-ës 4.2 Dërgimi i planit për shqyrtimi nga Kryetari i Komunës dhe Komiteti i Auditimit; 4.3 Procesi i miratimi të planit nga Kryetari dhe Komiteti i Auditimt, dërgimi i planit të miratuara në NJQH/AB në Ministrin e Financave. | Dhjetor; 2026 |
| 5 | Bashkërendimi i aktivitetve me NJQHAB/MF, detyrat e këshillëdhënies. | 5.1 Detyrat këshilluese me zyrtarë dhe menaxhmentin e lartë për proceset të cilat i mbulon auditimi i brendshëm. | Gjatë vitit; 2026 |

Udhëheqësi i NjAB-së

_____________________

Ruzhdi Kabashi